## Visão Geral
AULA EM DIA · PAINEL DE ACOMPANHAMENTO
Planejamento inicial do projeto. Status e responsáveis só devem ser atualizados de acordo com evidências reais.
Produto: 9 User Stories |  | Fluxo: 20 cartões planejados
Histórias cadastradas | 9 | Cartões cadastrados | 20
Importância alta | 6 | A fazer | 20
Importância média | 2 | Em andamento | 0
Importância baixa | 1 | Em revisão | 0
Histórias concluídas | 0 | Concluídos | 0
Histórias em andamento | 0 | Percentual concluído | 0%
LEITURA DO PAINEL
Este painel é alimentado pelas duas abas editáveis. Os itens foram cadastrados como “A fazer” por padrão, não porque o grupo tenha confirmado que não começou nenhuma tarefa. Atualize cada estado apenas com base em trabalho efetivamente realizado e anexe os links das evidências. Não confunda backlog planejado com funcionalidades implementadas.

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG · AULA EM DIA
9 histórias de usuário priorizadas de forma preliminar. Ordem e importância devem ser validadas pelo grupo e pela pesquisa.
ID | Funcionalidade | História do usuário | Importância | Motivo da importância | Dependências | Protótipo proposto | Responsável | Situação | Link / evidência | Critérios de aceite
US01 | Cadastro e acesso | Como professora, quero criar conta e acessar meu espaço para consultar materiais com privacidade. | Alta | Permite acesso pessoal aos planos. | Nenhuma | Baixa e média | A definir | A fazer |  | Cadastro validado; entrada na página inicial; separação de contas.
US02 | Turmas e disciplinas | Como professora, quero cadastrar turmas e disciplinas para contextualizar o planejamento. | Alta | Organiza a informação necessária ao plano. | US01 | Baixa e média | A definir | A fazer |  | Criar, validar e selecionar turma/disciplina cadastradas.
US03 | Criação de plano | Como professora, quero criar um rascunho para registrar objetivos, atividades e avaliação. | Alta | É a função central da plataforma. | US01; US02 | Baixa e média | A definir | A fazer |  | Preenchimento, validação e salvamento de rascunho.
US04 | Sugestões por IA | Como professora, quero receber sugestões opcionais de IA para analisar e adaptar minhas ideias. | Alta | Diferencial proposto com mediação docente. | US03 | Média | A definir | A fazer |  | Sugestão opcional identificada e passível de editar/descartar.
US05 | Revisão de plano | Como professora, quero editar e finalizar um plano para manter o controle pedagógico. | Alta | Garante autonomia e decisão humana. | US03; US04 (opcional) | Média | A definir | A fazer |  | Editar, salvar e finalizar sem ação automática da IA.
US06 | Histórico e filtros | Como professora, quero filtrar meus planejamentos para localizar documentos anteriores. | Alta | Recuperação e reuso de informação. | US03 | Média | A definir | A fazer |  | Filtros por turma/disciplina/período e acesso autorizado.
US07 | Duplicação | Como professora, quero duplicar um plano para adaptá-lo sem alterar o original. | Média | Ganho incremental de produtividade. | US03; US06 | Futura | A definir | A fazer |  | Criar cópia com identificador e edição independentes.
US08 | Exportação PDF | Como professora, quero exportar planos em PDF para consulta externa. | Média | Facilita uso fora da plataforma. | US05 | Futura | A definir | A fazer |  | PDF com dados do plano, sem conteúdo de outros usuários.
US09 | Compartilhamento | Como professora, quero compartilhar voluntariamente planos com pessoas autorizadas. | Baixa | Depende de decisões de permissão e privacidade. | US01; US05 | Futura | A definir | A fazer |  | Acesso explícito e revogável, desativado por padrão.

## Kanban - Tarefas
KANBAN · TAREFAS PARA O TRELLO
Modelo de cartões. Não indica que exista quadro no Trello ou que alguma tarefa tenha sido executada.
ID | Frente | Título do cartão | Descrição | Evidência / pronto quando | Situação | Responsável | Importância | História ligada | Link / evidência
US01 | Produto | US01 - Cadastro e acesso | História do produto; dependências: Nenhuma. Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Baixa e média. | A fazer | A definir | Alta | US01
US02 | Produto | US02 - Turmas e disciplinas | História do produto; dependências: US01. Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Baixa e média. | A fazer | A definir | Alta | US02
US03 | Produto | US03 - Criação de rascunho de plano | História do produto; dependências: US01, US02. Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Baixa e média. | A fazer | A definir | Alta | US03
US04 | Produto | US04 - Sugestões opcionais por IA | História do produto; dependências: US03. Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Média. | A fazer | A definir | Alta | US04
US05 | Produto | US05 - Revisão e finalização | História do produto; dependências: US03, US04 (opcional). Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Média. | A fazer | A definir | Alta | US05
US06 | Produto | US06 - Histórico e filtros | História do produto; dependências: US03. Importância: Alta. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Média. | A fazer | A definir | Alta | US06
US07 | Produto | US07 - Duplicação de planos | História do produto; dependências: US03, US06. Importância: Média. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Futura. | A fazer | A definir | Média | US07
US08 | Produto | US08 - Exportação para PDF | História do produto; dependências: US05. Importância: Média. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Futura. | A fazer | A definir | Média | US08
US09 | Produto | US09 - Compartilhamento controlado | História do produto; dependências: US01, US05. Importância: Baixa. | Verificar critérios de aceitação na seção de User Stories. Protótipo: Futura. | A fazer | A definir | Baixa | US09
K01 | Pesquisa | K01 - Revisar TCLE e liberar questionário | Verificar TCLE com docente, informar contato e validar consentimento. | TCLE revisado e formulário aprovado | A fazer | A definir | Alta
K02 | Pesquisa | K02 - Aplicar pesquisa e tabular dados | Convidar docentes adultos; obter consentimento; tabular apenas respostas reais sem identificadores. | Planilha anonimizada e link de coleta | A fazer | A definir | Alta
K03 | Análise | K03 - Revisar personas do grupo | Cada integrante revisa sua versão e o grupo registra a consolidação. | Três versões individuais e uma consolidada identificadas | A fazer | A definir | Alta
K04 | Requisitos | K04 - Validar histórias e prioridades | Revisar critérios, importância, dependências e distribuição de responsabilidades. | Product Backlog aprovado e rastreável | A fazer | A definir | Alta | US01–US09
K05 | Protótipos | K05 - Desenhar fluxo em papel | Desenhar em papel todos os passos e estados relevantes para US01 a US03; fotografar. | Fotografias legíveis dos fluxos em baixa fidelidade | A fazer | A definir | Alta | US01–US03
K06 | Protótipos | K06 - Montar protótipo navegável no Figma | Criar telas e conexões clicáveis cobrindo US01 a US06. | Link de navegação funcional e evidências | A fazer | A definir | Alta | US01–US06
K07 | Banco de Dados | K07 - Criar modelo conceitual | Mapear entidades e relacionamentos a partir das histórias. | DER conceitual exportado | A fazer | A definir | Alta | US01–US06
K08 | Banco de Dados | K08 - Criar modelos lógico e físico | Definir tabelas, chaves, domínios e tipos de dados. | Diagrama lógico e modelo físico revisados | A fazer | A definir | Alta | US01–US06
K09 | Banco de Dados | K09 - Normalizar e gerar script SQL | Demonstrar 1FN/2FN/3FN e criar o SQL completo e coerente. | Justificativa de normalização e arquivo SQL | A fazer | A definir | Alta | US01–US06
K10 | Relatório | K10 - Inserir links e evidências no Overleaf | Referenciar os arquivos reais do Drive, GitHub, Figma e Trello. | URLs válidas no Capítulo 5 | A fazer | A definir | Alta
K11 | Relatório | K11 - Revisar e enviar relatório parcial | Conferir capítulos, citações, evidências e compilar PDF para submissão. | PDF final e comprovante de entrega | A fazer | A definir | Alta

## Orientações
GUIA DE USO · AULA EM DIA
Leia estas orientações antes de preencher status, responsáveis e links.
COMO UTILIZAR ESTE KIT
1. Revise a importância e as dependências das 9 histórias antes de apresentar o backlog como validado.
2. Em Product Backlog, atualize Situação, Responsável e Link / evidência à medida que houver trabalho real.
3. Em Kanban - Tarefas, atribua responsáveis e mova as tarefas entre as quatro situações.
4. Crie um quadro Trello e registre os mesmos cartões. Esta planilha NÃO publica um quadro automaticamente.
5. Guarde links do Figma, SQL, respostas anonimizadas e capturas do Trello e inclua-os no Overleaf.
6. Não registre pesquisa aplicada, protótipo executado ou software implementado sem evidência.
7. O CSV fornecido serve como referência: importação automática depende de ferramenta ou recurso disponível na sua conta.